## 如皋市2023年中央和省乡村振兴衔接资金项目完成情况表
如皋市2024年省级乡村振兴衔接资金项目完成情况表
日期：2024年11月29日
县别 | 项目名称 | 项目情况 |  |  |  | 资金情况 |  | 备注
|  | 主要实施内容 | 实施期限 | 立项 | 形象 进度 | 总投入量 | 中央及省级 衔接资金 投入量
合计 | [5 empty] | 4540.66 | 4540.66
一、黄茅老区项目
如皋市 | “如皋菜籽油产学研综合体”一二三产融合项目 | “如皋菜籽油产学研综合体”一二三产融合项目，建设地点在邹庄居19组，计划新建食用菜籽油加工仓储中心两栋10000余平方及配套等，总投资额约1700万元，建设以如皋菜籽油（高油酸）为特色产业，集生产加工、乡村文旅、全网销售于一体的一二三产融合项目，培育如皋长寿名片粮油系列产品，助力打造苏皋长寿品牌。 | 2024.12 | 是 | 70% | 1275 | 1275
二、革命老区相对薄弱乡镇发展项目
如皋市 | 江安镇鄂埭村智能温室大棚建设项目 | 投资建设江安镇鄂埭村智能温室大棚建设项目，占地面积约8亩左右，包括智能温室玻璃大棚约2000平方米，普通大棚约3000平方米及附属配套设施。总造价约为350万元，用于出租，观光采摘、瓜果蔬菜及菌类种植等。 | 2024.12 | 是 | 50% | 281 | 281
三、富民强村项目
如皋市 | 搬经镇富民强村建设项目 | 1.新建130000m²以上标准钢架大棚、800m²以上温室大棚（含配套设施），工程预算约320万元； 2.修建约950米鞠桥社区中心路及相关配套设施，改善社区对外交通状况，提升村庄人居环境，为鞠桥社区农业产业园区提供基础支撑，工程预算约108万元； 3.对丰泽河约800米进行整治，改善河道塌陷状况，进一步巩固农村人居环境整治成果，营造整洁美丽、文明有序的河道环境，工程预算约98万元； 4.改造提升鞠桥社区办公室周边环境，新增便民路灯，提档升级鞠桥农业园区基础设施，工程预算约20万元。 | 2024.12 | 是 | 70% | 500 | 500
四、农村厕所革命项目
如皋市 | 如皋市农村厕所革命项目 | 完成改造农村户厕27344座，其中新建13192座，整改14152座。 | 2024.12 | 是 | 100% | 2472 | 2472
五、脱贫人口小额贷款贴息项目
如皋市 | 脱贫人口小额贷款贴息项目 | 脱贫人口小额信贷发放对象为我市黄桥革命老区范围内，有劳动能力、增收项目、贷款意愿和一定还贷能力的原建档立卡户、低收入户及边缘易致贫户，主要用于产业项目等；以家庭为单位，单户贷款额度原则上5万元（含）以下，具体贷款额度和期限由经办行根据贷款人员的项目资金需求、还款能力等情况自主审查和确定；由财政全额贴息，贴息规模约12.66万元。 | 2024.12 | 是 | 100% | 12.66 | 12.66